Üldkoosoleku protokoll nr 2

Koosoleku aeg: 16. detsber kell 18.00

Koosoleku koht: Kuimetsa rahvamaja, Kaiu vald

Osavõtjad: Vt osalejate nimekiri 13 lk

PÄEVAKORD:

1.	Informatsioon Raplamaa Partnerluskogu 2016.a. tegevuse kokkuvõte

2.	Raplamaa Partnerluskogu  ja  Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC (Active villages, efficient communities)  kinnitamine ja taotluse esitamine PRIA-le

3.	Raplamaa Partnerluskogu  2017.a. projektide taotlusvoorude mahud ja ajakava

Üldkoosoleku organiseerimine:

juhataja ja protokollija valimine, koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine.

Jaak Vitsur: Tervitussõnad ja sissejuhatus.

Raplamaa Partnerluskogus on  16. detsembri 2016 seisuga  102 liiget. Koosolekule on registreerunud  56 (koos volitustega) liiget. Põhikirja järgi on koosolek  otsustusvõimeline,  kui

osaleb üle 1/3 liikmetest ehk 34 liiget.  Järgnesid vajalikud protseduurilised  tegevused:

Küsimused:

1. Jaak Vitsurilt: Millised on ettepanekud koosoleku läbiviimise kohta?

ETTEPANEK:  Üldkoosolek läbi viia.

HÄÄLETATI:  Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole

OTSUSTATI:   Üldkoosolek läbi viia

2. Jaak Vitsur: Koosoleku läbiviimiseks on vaja valida koosoleku juhataja  ja protokollija. Millised on ettepanekud?

ETTEPANEK: valida koosoleku juhatajaks Triin Matsalu  ja protokollijaks Iris Haiba.

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.

OTSUSTATI:  valida koosoleku juhatajaks Triin Matsalu  ja protokollijaks Iris Haiba.

Edasi jätkas koosoleku juhatajana Triin Matsalu ja protokollijana Iris Haiba.

Koosoleku juhataja jätkab üldkoosolekuga, tutvustades päevakorra eelnõu, mille juhatus on välja pakkunud ja  mis on eelnevalt e-postiga liikmetele laiali saadetud.

Päevakava eelnõu kuvatud ekraanile

Üldkoosoleku päevakorra eelnõu

1.	Informatsioon Raplamaa Partnerluskogu 2016.a. tegevuse kokkuvõte

2.	Raplamaa Partnerluskogu  ja  Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC (Active villages, efficient communities)  kinnitamine ja taotluse esitamine PRIA-le

3.	Raplamaa Partnerluskogu  2017.a. projektide taotlusvoorude mahud ja ajakava.

ETTEPANEK:  Päevakavasse lisada punkt 4. Informatsioon ja 5. Tänamine

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.

OTSUS 1:   Kinnitada MTÜ Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord.

1.	Informatsioon. Raplamaa Partnerluskogu 2016.a. tegevuse kokkuvõte

2.	Raplamaa Partnerluskogu  ja  Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC (Active villages, efficient communities)  kinnitamine ja taotluse esitamine PRIA-le

3.	Raplamaa Partnerluskogu  2017.a. projektide taotlusvoorude mahud ja ajakava.

4. 	Informatsioon.

5. 	Tänamine.

Üldkoosoleku läbiviimine:

1.	Informatsioon Raplamaa Partnerluskogu 2016.a. tegevuse kokkuvõte.

Jaak Vitsur andis ülevaate 2016. aasta tegevuse kohta.

Uue  Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020  LEADER programm elluviimise organiseerimine:

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2016.a rakenduskava meetmelehtede koostamine, esitamine PRIA-le ja kinnitamine (jaanuar-aprill), projektide hindamise kriteeriumide  ja hindamise korra väljatöötamine ning esitamine PRIA-le  (jaanuar-aprill), projektide hindamise komisjonide moodustamine  (märts-aprill), projektide menetlemine ja hindamine, kuludeklaratsioonide menetlemine (aprill-detsember).

Nõustamine ja koolitamine: projektitaotlejate  infopäevad 9 vallas (jaanuar-veebruar), projektitaotlejate individuaalne nõustamine (jaanuar-mai), projektitaotlejate äriplaani koolitus (aprill), hindamiskomisjoni liikmete koolitus (aprill), projektitaotlejate nõustamine PRIA järelpärimistele vastamiseks, projektide elluviijate koolitus (maksetaotlused, riigihanked, teavitusnõuded).

Kogemuste vahetamised ja õppereisid: õppereis Põlvamaale (Raikküla LEADER sidusrühm), Harjumaale (Vigala LEADER sidusrühm), Hiiumaale (Rapla LEADER sidusrühm), Harjumaale (külaelu edendajad),   Setomaale (käsitöömeistrid), Joensuusse (parimad LEADER edendajad valdadest).

Tegevused sidusrühmades: kogukonna elavdamise üritused (Juuru jaanipäev, kogukonnapäev, motopäev), LEADER teavituse üritused (Kaiu sidusrühma LEADER rattamatk), noorteüritused (Vigala noorte õppereis ja  muusika töötuba), kantide arengu arutelu koosolekud (Rapla sidusrühm).

Talgud LEADER objektidel ja avalikes kohtades: Rapla valla sidusrühma  talgud (Kodila piirkond, Röa jm),

Kehtna valla sidusrühma talgud  (Ingliste ja Kaerepere piirkonnad), Märjamaa valla sidusrühma talgud (Velise, Russalu, Tolli, Naistevalla jm), Juuru valla sidusrühma talgud (Pirgu), Raikküla valla sidusrühma talgud (Purku).

Rahvusvaheline koostöö:

Augustis rahvusvahelise LEADER ürituse LEADER Fair 2016 väliskülaliste vastuvõtu programmi korraldamine (Käru ja Märjamaa valla LEADER sidusrühm).

Ettevalmistustööd Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupiga EMO ry  ühise LEADER koostöörprojekti ettevalmistamiseks.

Teavitustegevus:

Augustis andsime välja eesti – ja ingliskeelsed Raplamaa Partnerluskogu infovoldikud.

Detsembris sõlmisime  TRE raadioga koostöölepingu ning eetris oli Raplamaa Pooltund LEADER temaatikaga.

Raplamaa Partnerluskogu perioodi 2008-2014 projektide elluviimise infomaterjali väljaandmine digitaalsel kujul.

OTSUSTATI: Informatsioon teadmiseks võtta

2.	Raplamaa Partnerluskogu  ja  Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC (Active villages, efficient communities)  kinnitamine ja taotluse esitamine PRIA-le

Jaak Vitsur tutvustas Raplamaa Partnerluskogu  ja  Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC ehk „Agarad külad, tegusad vallad“ (vt lisatud slaidikava)

Juhtpartner:   Leader tegevusgrupp EMO, Soome

Partner:  Raplamaa Partnerluskogu

Partner:  Nurmijärvi vald, Soome

Ajakava:  1. jaanuar 2017 kuni 30. juuni 2018

Peaeesmärk: olemasolevate sõprussuhete arendamine, muusika-koolide, orkestrite ja kooride koostöö, vabaühenduste ja oma-valitsuste koostöö paremate kogemuste vahetamine. Tegevused  on seotud Soome ja Eesti saja aasta juubelipidustustega.

Projekti kavandatav kogumaksumus 38000.-

ETTEPANEK: Projekt kinnitada

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.

OTSUSTATI: Projekt heakskiita ning taotlus PRIAle esitada

3. Raplamaa Partnerluskogu  2017.a. projektide taotlusvoorude mahud ja ajakava.

Iris Haiba andis ülevaate 2017 meetmete tähtaegade ja mahtude osas (juhatuse otsus 7.11.2016 protokoll 7):

Meede 1 Kogukonna investeeringud:

Maht 522000 EUR, sh soetused 78300 EUR

Tähtaeg 1.02-1.03.2017

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine:

Maht 270000 EUR, sh teadmussiire 25000 EUR

Tähtaeg 1.04-2.05.2017

Meede 3 Kogukondade edendamine:

Maht 108000 EUR

Tähtaeg 1.04-2.05.2017

Meede 4 Koostöö edendamine:

Maht 40000 EUR

Avatud jooksvalt (Rahvusvaheline koostööprojekt Nurmijärvi KTG-ga)

OTSUSTATI: Informatsioon teadmiseks võtta

4.  Informatsioon

Iris Haiba teavitas planeeritavast esindus- ja reklaammaterjalide konkursist, mis on kavas välja kuulutada jaanuaris. Konkursil soovib Raplamaa Partnerluskogu leida oma sümboolikaga esindus- ja reklaammaterjali ning koostöö arendamise korral  kingitusi. Kavandatud on konkursi tulemusel saada esindus- ja reklaammaterjale kolmes erinevas maksumuses ja esindustasemel:

Madalama maksumusega (hind nt kuni 10 eurot) – märkmepaberid, pastakad, võtmehoidjad, helkurid, mälupulgad, vihmavarjud jne. Võimalik kinkida külastatavatel objektidel, liikmetele, üritustel osalejatel jne.

Keskmise maksumusega (hind 10-30 eurot) – raamatud, disaintooted koostööpartneritele, tunnustamisel.

Kõrgema maksumusega tooted (hind nt üle 30 euro) – disaintooted auhindamisel või tunnustamisel.

Oodatud ka ideekavandid. Konkursi täpsemad tingimused kinnitab juhatus jaanuaris.

5. Tänamine

Panuse eest 2006-2016 Raplamaa Partnerluskogu strateegia elluviimisesse ning Raplamaa Partnerluskogu perioodi 2008-2014 projektide elluviimise infomaterjali koostamise eest tänukiri ja meene Anne Kalfile.

Raplamaa Partnerluskogu perioodi 2008-2014 projektide elluviimise infomaterjali kujundamise ja korrigeerimise eest tänukiri ja meene Toom Raudsepale.

Triin Matsalu

Koosoleku juhataja								Iris Haiba

Protokollija